JSGF-2023-007

冀水人科〔2023〕1号

关于印发《河北省省级水利科技计划项目管理办法》《河北省省级水利科技计划项目变更

工作规程》《河北省省级水利科技计划项目

验收工作规程》的通知

各市（含定州、辛集市）水利（水务）局，雄安新区建设与交通管理局，厅直各单位，厅机关各处室、事业单位，各相关单位：

为深入贯彻落实党的二十大关于科技强国工作的部署要求，深化推进水利系统科技体制改革，进一步规范和完善科技项目管理制度，根据《水利部重大科技项目管理办法》《河北省省级科技计划项目管理办法》等相关制度文件，结合我省水利实际，制定了《河北省省级水利科技计划项目管理办法》《河北省省级水利科技计划项目变更工作规程》《河北省省级水利科技计划项目验收工作规程》，现予以印发，请遵照执行。

河北省水利厅

2023年9月20日

（此件公开发布）

河北省省级水利科技计划项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范河北省省级水利科技计划项目（以下简称项目）管理，发挥科技创新对新阶段水利高质量发展的引领和支撑作用，参照《水利部重大科技项目管理办法》（水国科〔2022〕122号）、《河北省省级科技计划项目管理办法》（冀科规〔2020〕1号）和国家、省科技管理相关规定，结合我省水利实际，制定本办法。

第二条  项目围绕全面提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、水生态保护治理能力，聚焦推动新阶段水利高质量发展，重点支持水利基础和应用基础研究、关键技术研发和先进适用科技成果推广应用。

第三条  项目分为任务类和申报类。任务类项目由省水利厅向项目归口管理部门下达；申报类项目由申报单位根据省水利厅发布的指南自主申报。

第四条  项目实施所需资金以承担单位多渠道筹集为主，省水利厅建立多元化投入体系，积极争取其他渠道经费。

第二章  组织管理

第五条  项目组织管理主体包括省水利厅、项目归口管理部门（任务类项目由任务单位履行归口管理部门职责）。项目实施主体包括项目承担单位（含法定代表人，下同）、项目负责人。

第六条  省水利厅主要职责：

（一）组织制订有关计划项目管理的规定和规范；

（二）组织编制和发布项目申报指南，确定年度支持重点领域和方向；

（三）负责项目立项、调整、终止和撤销，协调解决执行过程中的重大问题；

（四）组织中期评估、项目验收及档案管理工作；

（五）统筹水利科技计划全过程的科研诚信管理，监督检查项目执行。

第七条  项目归口管理部门包括各市（含定州、辛集市）、雄安新区的水行政主管部门，省水利厅厅直单位和经省水利厅批准的其他单位，主要职责：

（一）组织、审查和推荐本地区、本部门的项目；

（二）负责本地区、本部门的科研诚信管理；

（三）按照相关制度规定选定任务类项目承担单位；

（四）督导项目承担单位按时启动、实施项目，对项目执行情况进行检查监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤销建议，督导承担单位执行调整、终止及撤销工作；

（五）督促项目承担单位按期验收，受省水利厅委托主持项目验收。

第八条  项目承担单位是项目实施的责任主体，主要职责：

（一）根据项目指南申报项目，保证申报材料的真实性；

（二）按照项目任务书约定，足额匹配自筹项目经费，及时拨付合作单位经费，确保项目科研人员有足够的研究时间，为项目实施提供保障；

（三）建立健全科研、财务等内部管理制度，按规定管理使用项目经费，监督合作单位经费使用，真实报告经费决算；

（四）接受指导、检查并配合做好监督、评估等工作；

（五）提出项目调整、终止申请，执行调整、终止、撤销工作；

（六）建立健全诚信管理等制度，负责对科研失信行为调查处理；

（七）负责项目原始科研记录和档案管理，严格遵守科技保密等相关规定；

（八）负责项目科研成果知识产权、项目形成的固定资产等保护与管理。

第九条  项目负责人是项目申请和实施的直接责任人，主要职责：

（一）认真组织项目申请和实施，严格履行项目任务书，按时完成项目任务，按时开展验收；

（二）按规定合理使用项目经费，真实报告项目经费使用情况；

（三）强化诚信自律，履行诚信审核和学术把关职责；

（四）完整、真实填报项目管理相关材料，按要求提交项目执行情况、绩效评价、科技报告、成果登记等相关材料，及时报告项目执行中出现的重大事项和问题，提出项目调整、终止申请，配合执行调整、终止、撤销工作；

（五）自觉接受监督和检查。

第十条  省水利厅组织召集评审专家参与有关项目立项评估、验收评审等工作。评审专家从水利科技专家库中选取，实行回避和轮换制度。评审专家应当具有高级专业技术职称，掌握相关领域技术发展现状和趋势。评审专家应当严格履职尽责，自觉遵守以下规范：

（一）严守科研诚信要求和职业道德，独立、客观、公正地提供咨询、评估意见；

（二）维护评估咨询对象的知识产权、技术秘密和商业秘密等；

（三）与咨询评估事项有利益关系时，应当主动申明并回避；

（四）不得以任何方式从咨询评估对象获取不正当利益。

第十一条  项目实行全过程网络信息化、痕迹化管理。省水利厅建立开放的项目管理信息平台，申报指南发布、项目申报、立项评审、计划下达、过程管理、结题验收、科研诚信等管理流程均纳入平台集中管理。

第三章  立项管理

第十二条  申报类项目立项一般包括指南发布、项目申报、项目评审、计划下达、签订任务书五个基本程序。项目执行期一般为1-4年。

任务类项目由省水利厅根据水利部、省委省政府相关要求和工作实际，采取定向委托等形式组织立项。

第十三条  省水利厅立足水利高质量发展需求，围绕全省水利中心工作，组织研究制定项目申报指南，于每年一月底前面向社会公开发布。指南发布到受理截止原则不少于40天。

第十四条  项目承担单位、合作单位、项目负责人和项目组成员应当符合以下基本条件：

（一）项目承担单位一般应当为具有独立法人资格的科研机构、高等院校、企事业单位等；

（二）项目承担单位具有较强科研能力和条件,运行管理规范，具有健全的科研、财务等管理制度；

（三）项目承担单位具有项目实施能力和基础，能落实项目经费，能提供实施项目所必备的保障条件；

（四）项目负责人具有完成项目所需的组织管理和协调能力，应当具有高级职称，原则上应当为项目承担单位在职人员；

（五）承担单位、合作单位和项目组成员无不良社会信用和科研失信记录。

第十五条  申请的项目应当符合项目指南要求。同一单位研究内容相同或相似的不得多头、重复申报。

第十六条  项目申报程序

（一）申请单位根据项目指南要求，通过省级项目管理信息平台，在线填写项目申请书及附件材料，向其项目归口管理部门逐级申报。涉密项目或国家另有要求的除外。

（二）归口管理部门对申请的项目审核后报省水利厅。

第十七条  任务类项目由归口管理部门选定承担单位，组织编制项目任务书，提交省水利厅进行专家评审，评审通过后下达项目计划。

申报类项目由归口管理部门受理承担单位项目申报书，审核通过后提交省水利厅。省水利厅通过形式审查后，组织评审专家对项目申报书进行评审。评审通过后列入拟立项项目清单，并通过省水利厅官网等媒介向社会公示5天（涉密项目除外）,公示无异议由省水利厅编制下达项目计划。

第十八条  项目计划下达后15天内，项目承担单位与归口管理部门、省水利厅正式签订项目任务书，作为项目实施管理的依据。

第四章  实施管理

第十九条  建立以项目承担单位自我管理为主的过程管理制度。项目承担单位应当认真履行项目任务书的各项约定，切实履行项目组织实施和自我管理的主体责任，建立健全项目过程管理工作制度。省水利厅、归口管理部门根据项目进展情况开展跟踪督查，向承担单位提出意见建议并督促整改。任务类项目承担单位应当在每年12月份按程序提交年度进展报告，省水利厅依据任务书明确的年度目标任务，组织专家进行中期评估。

第二十条  建立项目动态调整制度。

（一）项目执行期间，因工作变动、出国（境）、伤病及其他原因导致项目负责人需要变更的，或因客观原因不能完成目标任务，需要延期的，项目归口管理部门应当督导项目承担单位及时提出调整申请，报省水利厅审核。

（二）在项目执行期内，发生研究方案、技术路线、合作单位和项目参与人员变化的，项目承担单位在充分论证的基础上，在确保研究方向不变、不降低技术指标和绩效指标、与涉及调整的人员、合作单位协商一致的前提下，可以自主调整，并通过省级项目管理信息平台及时备案。

第二十一条  在项目执行期内，国家、省产业政策、科技政策、市场等发生重大变化或其他不可抗因素，导致项目无法继续执行的，项目归口管理部门应当督导项目承担单位及时提出申请，并做出终止建议，报省水利厅审核。

第二十二条  项目调整、终止审批程序

（一）项目需要调整或终止的，承担单位应当在项目执行期内及时提出申请，通过省级项目管理信息平台报批。申请终止任务类项目的，要对已开展的工作、阶段性成果等情况进行总结，并出具经费决算报告或专项审计报告。

（二）归口管理部门应当加强督导，并在受理申请15天内提出处理建议，报省水利厅。

（三）省水利厅根据项目执行情况做出调整、终止决定。

第五章  验收管理

第二十三条  项目实行验收结项制度，省级水利科技计划项目应当通过验收的方式结项。

第二十四条  项目承担单位应当在任务书规定执行期结束后90天内提出验收申请。在项目执行期已全面完成任务书所规定各项指标的，可申请提前验收。

第二十五条  验收由省水利厅组织，根据计划项目不同类型，采用会议验收、函审验收等组织形式，灵活运用同行评议、用户测评、研发目标实现程度比对等多种方式，在项目执行期结束后180天内完成验收程序。

第二十六条  实行项目综合评价验收制度。以项目任务书为基本依据，对项目完成情况、经费预算执行情况、经济社会效益、知识产权、科技人才培养、组织管理等做出客观评价，形成验收结论。验收结论分为通过验收、暂缓验收、不通过验收。

第二十七条  验收程序

（一）承担单位向归口管理部门提出验收申请，提交科技报告、项目经费决算报告（或审计报告）等相关资料。

（二）归口管理部门应当在受理之日起15天内完成审核并报省水利厅。

（三）省水利厅应当在受理之日起15天内批复验收申请，确定验收专家、验收形式、验收时间和验收主持部门。

（四）验收主持部门组织项目验收，做出综合评价，形成验收意见。

第二十八条  承担单位对验收结论有异议的，可在60天内向省水利厅提出复议申请。

第二十九条  项目形成的科技成果，应当按照科学技术保密、科技成果登记、知识产权保护、科学技术奖励等规定执行。

第三十条  建立严格的项目撤销制度。

（一）出现下列情况之一的，省水利厅对项目做撤销处理：

1.因承担单位、项目负责人在项目申请或实施、经费使用等方面出现违纪违法行为或违反科研诚信及社会信用实施联合惩戒，项目面临重大风险的；

2.不按项目任务书执行、项目实施进度严重滞后、执行期结束后180天未申请验收的；

3.项目未通过验收，不能继续实施完成的；

4.依据抽查评估结果或其他按规定应当予撤销的。

（二）省水利厅在做出撤销决定后15天内通知归口管理部门和项目承担单位。

（三）撤销项目，项目承担单位对已开展工作、阶段性成果等情况进行总结；省水利厅对项目承担单位、项目负责人进行科研信用记录，并按照科研诚信管理相关规定处理；如有省级下达的专项经费，按照省级财政资金有关规定处理。

第六章  监督管理

第三十一条  严格执行信用记录制度，对项目承担单位、科研人员、评审专家和专业机构等所有项目参与主体发生造假、逾期验收、不验收、违法违规及其他不良信用行为的，记入科研诚信不良信用记录，依法依规处理。

第三十二条  对拟立项项目、项目评审或者项目验收结果有异议的，可向省水利厅提出书面意见，省水利厅经调查核实后依法依规处理。

第三十三条  建立项目容错机制。对探索性强、风险性高的项目，因关键技术、市场前景、产业政策等发生重大变化或其他不可抗拒的原因造成项目终止或验收未通过的，且原始记录能够证明项目承担单位和项目负责人已经履行了勤勉责任义务的，不记入科研诚信不良信用记录。

第三十四条  省水利厅、项目归口管理部门及其工作人员违反本办法规定，不履行职责；或者与相关人员串通、弄虚作假，骗取、违规列支财政资金；或者利用职务之便，吃拿卡要、收受他人财物的，依纪依法追究责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第七章  成果运用与激励

第三十五条  项目承担单位应当对验收后形成的科技成果进行登记备案，履行转化主体责任，推动科技成果转化应用。

第三十六条  对项目形成的科技成果，省水利厅将通过项目管理信息平台向社会发布；对于解决水利重大科技问题或产生重大效益的项目成果，省水利厅将通过多种方式给予支持推广。

第三十七条  省水利厅监督省水利学会每年定期开展水利科学技术奖评审活动，评奖结果与职称评审、人才选拔培养等工作挂钩，并作为推荐申报国家级和省级科技创新基地、人才称号，提名国家和省级科技奖励等工作的重要参考。

第八章  附  则

第三十八条  涉及资金使用及管理等事项，按照资金来源，执行其相应的管理规定。

第三十九条  本办法自印发之日起施行，有效期5年。《河北省水利科技计划项目管理办法》（冀水科外〔2013〕19号）、《河北省水利科技计划项目验收管理暂行办法》（冀水人〔2018〕65号）自本办法施行之日起废止。

河北省省级水利科技计划项目变更工作规程

为进一步优化省级水利科技计划项目管理，根据《河北省省级水利科技计划项目管理办法》等文件精神，制定本规程。

一、适用范围

按照《河北省省级水利科技计划项目管理办法》，在“河北省水利科研项目综合服务平台”（以下简称“项目平台”）管理的各类项目，均应执行本规程。

二、单位基本信息变更

单位基本信息是指在项目平台注册项目申报单位时，所填写的单位名称、单位性质、注册资本、办公地址、单位注册（纳税）地区，以及法定代表人、单位管理员等信息。

凡在项目平台注册的单位，因客观原因，单位基本信息发生变化的，应根据实际情况，由单位管理员在项目平台进行变更备案，并上传相关证明材料。单位基本信息变更不包含由原单位变更为另外一家单位的情况（以统一社会信用代码为依据）。

单位基本信息发生变化时，单位管理员应及时、自主进行变更，避免影响项目立项或项目管理。单位其他信息（如职工总数、开户银行、研发投入等信息）发生变化的，应在新申报项目时进行核对、更新。

三、在研项目变更

（一）单位自主审核变更的情况（相关样表见附件 1）

在项目执行期内，发生研究方案、技术路线、合作单位和项目参与人员（除项目负责人）变化的，项目承担单位在确保研究方向不变、不降低绩效目标、与涉及变更的人员、合作单位协商一致的前提下，可以自主审核变更，并通过项目平台及时备案。

项目参与人员（除项目负责人）变更包括增加人员、减少人员、调换排序、修改有关个人信息等。项目参与人员（除项目负责人）变更仅可在项目执行内变更 1 次，项目执行期结束前3个月内原则上不得再变更人员。

（二）逐级审核变更的情况（相关样表见附件 2）

项目执行期间内，因工作变动、出国（境）、伤病及其他原因导致项目负责人需要变更的，或因客观原因不能完成目标任务需要延长项目执行期的，项目负责人应在项目到期前 3 个月及时提出变更申请，经项目承担单位和归口管理部门审核后报省水利厅审核。申请项目执行期变更的，延长期限不得超过 1 年，最多延期 1 次。

（三）不予变更的内容

项目立项后，项目名称、承担单位、归口管理部门、验收考核指标和项目经费总额度等，原则上不予变更。因技术、市场、政策等发生重大变化，及其他不可抗拒原因确需变更的，应在执行期内及时报批，省水利厅将组织相关专家，根据实际情况研究提出批复意见。

四、其他需要注意事项

（一）承担单位应将加盖公章的“变更备案表”或“变更核准表”与项目任务书合并存档，作为验收考核时的依据。

（二）在研项目信息变更必须在项目执行期结束前完成，逾期不予变更。请项目单位和负责人自行把握变更及审核时间。

（三）项目承担单位和负责人应对变更提供信息的真实性和准确性负责。项目承担单位应认真履行科研管理职责，严格审核项目变更的合理性，确保申请事项与实际变更信息保持一致。对于不正确履行职责的单位和个人，将按照科研诚信管理和科学技术活动违规行为处理规定严肃处理。

附件1

河北省水利科技计划项目变更备案表

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  | 起止年月 |  |
| 归口管理部门 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 变更类型 | □ 研究方案、技术路线 □ 参与人员 □ 合作单位 |  |  |  |
| 变更事由 |  |  |  |  |
| 项目负责人 签字 |  |  |  |  |
| 承担单位 科研管理部门意见 |  |  |  |  |
| 承担单位意见 | 负责人签字（签章） 公章 年 月 日 |  |  |  |

备注：1.纸件审核页上应有项目负责人、单位内部科研部门负责人和单位法定代表人（或经

授权主管科研工作的单位其他负责人）签字（或签章）同意，并加盖项目承担单位公章。

2.此表完成签字、盖章后，由项目承担单位保存，验收时一并提交。

附表1

项目编号: (新研究方案、技术路线)

附表2

项目编号: （项目组参加人员变更前后对比）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学历 | 学位 | 专业 | 工作单位 | 职务/职称 | 分工 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

项目编号: （合作单位变更前后对比）

| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务 负责人 | 项目资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 变更前 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更后 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

河北省水利科技计划项目变更核准表

| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  | 起止年月 |  |
| 归口管理部门 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 变更类型 | □ 项目负责人 □ 项目执行期 |  |  |  |
| 变更事由 |  |  |  |  |
| 项目负责人 签字 |  |  |  |  |
| 承担单位意见 | 负责人签字（或签章） （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 归口管理部门意见 | 负责人签字（或签章） （科技管理部门公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 省水利厅 人事与科技处 意见 | 负责人签字（或签章） 年 月 日 |  |  |  |

附表1

项目编号: （负责人变更前后对比）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 工作单位 | 职务/职称 | 分工 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

项目编号: （项目执行期变更前后对比）

| 项目开始时间 | 项目结束时间 |
| --- | --- |
| 变更前 |  |
| 变更后 |  |

河北省省级水利科技计划项目验收工作规程

为进一步加强和规范河北省水利科技计划项目的验收管理工作，确保项目任务目标按期完成，保证验收工作的严肃性和科学性。根据《河北省省级水利科技计划项目管理办法》等文件精神，制定本规程。

一、验收范围

按照《河北省省级水利科技计划项目管理办法》，在“河北省水利科研项目综合服务平台”（以下简称“项目平台”）管理的各类项目，在计划任务目标完成后，均应按本规程验收。

二、验收时限

（一）提前验收：在项目执行期内，已全面完成任务书约定的各项指标，可申请提前验收。

（二）按期验收：在任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请，在执行期结束后6个月内完成验收程序（完成验收程序是指省水利厅完成最终的验收证书审核）。

（三）逾期验收或不验收：在执行期结束后6个月内，未完成验收证书审核的，将记入科研诚信不良信用记录，按照科研诚信管理规定进行惩戒。

三、验收形式

省水利厅负责组织、管理和监督河北省水利科技计划项目的验收工作。

根据项目情况，项目负责人可申请采用会议验收、函审验收、自主验收等形式开展验收。最终验收形式以省水利厅审核结果为准。

会议验收：指由验收专家组成员采用会议方式，通过听取项目情况介绍、提问质询，必要时进行现场实地考察，收集听取相关方面的意见，核实或复测相关数据，讨论并形成验收意见。

函审验收：指验收申请审核通过后，项目承担单位通过向验收专家发函的方式，得到验收专家对项目完成情况的评价，由验收专家组组长负责，综合各专家的意见，按少数服从多数的原则，写出综合评价意见。

自主验收：验收申请通过审核后，承担单位自行确定时间、地点，自行主持验收会议或以函审形式对项目完成情况进行评价，出具验收意见。

经费10万元及以下的项目，结合实际情况，可以申请进行自主验收。任务类及使用省水利厅下达财政经费的项目，原则上应进行会议验收。

涉密项目不能采取函审验收方式验收。

四、验收专家

项目验收均应成立验收专家组，验收专家一般从水利科技专家库中选取，由省水利厅确定。

项目验收专家组由相关技术、财务、管理方面的专家组成，专家组人员结构根据项目实际情况确定。专家人数不少于5人（项目经费20万元及以上的项目至少1名财务专家），一般应具有高级专业技术职称，掌握本专业领域技术发展现状和趋势。项目承担单位、合作单位及其他与项目有利益关系的人员不能作为验收专家。项目验收专家如与被验收项目存在利益关系，应主动向主持验收单位提出回避申请。来自同一单位的专家一般不超过2人。

项目验收专家组职责：①认真审查项目验收材料是否完整、规范；②以项目任务书为基本依据，对项目完成情况、资金预算执行情况、经济社会效益、知识产权、科技人才培养、组织管理、是否符合项目管理及资金管理规定等做出客观评价；③听取项目承担单位汇报，必要时进行现场考察、核实和测试等工作；④独立、客观、公正地提出验收意见；⑤项目验收专家对项目研究内容负有保密责任，不得擅自使用或对外公开项目验收资料。必要时，项目承担单位可向主持验收单位提出申请，与验收专家组成员签定保密协议；⑥需要验收专家审核把关或评价的其他任务。

五、项目验收的基本程序

（一）申请

项目承担单位通过项目平台提交《河北省水利科技计划项目验收申请表》，同时提交以下材料：

1.项目验收大纲；

2.项目计划任务书

3.项目发生变更的，应提供变更核准表、变更备案表等；

- 4.项目验收自评价报告；

5.按要求提供的科技报告；

6.项目经费决算报告或审计报告；

7.项目成果有关的重要数据、技术资料、专利、专著、知识产权协议、论文和照片资料，涉及技术、经济指标的有关证明材料包括技术检测报告、用户报告及相关验收资料。

（二）初审

归口管理部门应对照项目计划任务书，对项目的主要任务和指标完成情况、项目验收资料是否规范齐全进行严格审查，签署审查意见，并加盖单位科技管理部门印章。

（三）审核

省水利厅审核，确定验收方式、验收主持部门和验收专家。

（四）验收

根据批复的项目验收形式，组织开展项目验收。自主验收由项目承担单位主持验收；会议验收和函审验收由省水利厅主持验收。

验收主持单位在30个工作日内，按照验收大纲组织项目验收，形成验收结论。

（五）办理验收证书手续

以任何形式开展验收并通过验收（含整改后通过）的项目，均需填写验收证书。项目负责人在项目验收形成最终结论后的20个工作日内，将《河北省水利科技计划项目验收证书》经单位、归口管理部门逐级审核，报省水利厅。省水利厅应在受理之日起15天内办结。

六、项目资金验收要求

项目资金必须实行单独核算、专款专用。验收时，项目承担单位应提供财务部门出具的项目经费决算报告；资金外拨到合作单位的或由合作单位提供自筹资金的，还需提供各合作单位财务部门出具的项目经费决算表。使用省水利厅下达的财政经费项目，承担单位还应提供财务部门出具的项目经费收支明细，或由会计师事务所出具的项目资金使用情况专项审计报告。

七、验收结论

项目验收要以计划任务书约定的内容和考核目标为基本依据，对项目的各项任务指标完成情况、经费是否到位以及使用是否合理规范情况、主要成果及创新点、取得的经济社会效益情况、知识产权的形成情况、科技人才的培养和队伍建设情况等做出客观的、实事求是的验收结论。

验收结论分为通过验收、暂缓验收、不通过验收。

（一）通过验收。项目已按照任务书规定要求完成考核目标和任务，经费足额到位且使用合理合规，为通过验收（含整改后通过）。

（二）存在下列情况之一视为暂缓验收，限期整改：

被验收项目因提供文件资料不详、难以判断等导致验收意见争议较大，或成果资料未按要求进行归档和整理，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的，可暂缓通过。项目承担单位应在90天内完成整改并重新申请验收。暂缓验收最多1次，验收期限自暂缓之日顺延180天。

（三）存在下列情况之一的，视为不通过验收：

1.主要任务指标未完成的；

2.未经批准修改项目任务书内容的；

3.未按要求执行项目调整的；

4.使用财政资金项目经费支出不符合财务相关规定的；

5.科技报告不符合有关要求的；

6.提供不真实验收文件、资料、数据的。

省水利厅对项目验收不通过的项目负责人、项目承担单位记入诚信记录，作为项目负责人和项目承担单位水利科研信用评价以及今后项目申报的依据，对连续两年验收未通过的项目负责人和项目承担单位，取消承担水利科研项目的资格。

八、涉密项目验收

项目涉及国家秘密的，按《科学技术保密规定》执行。

九、验收材料归档

项目承担单位、归口管理部门、省水利厅均应将验收证书纳入本单位档案管理，以备今后查阅或接受监督检查。省水利厅保留验收材料和验收证书各1份，项目承担单位、归口管理部门根据本单位档案管理需要确定留存份数。因项目承担单位遗失证书或验收后长期不盖章的，省水利厅不再补章。项目负责人应及时将审核用印后的验收证书，上传至项目管理平台进行备案。

项目验收后，项目承担单位应积极配合省水利厅对验收项目进行后续跟踪调查和统计，及时按要求提供相关数据和统计报表，并按照科技成果登记有关规定做好后续相关工作。

项目形成的知识产权归属和管理按照有关知识产权的法律法规和规范性文件执行。

十、相关责任

（一）项目承担单位责任

项目承担单位应对提供的验收资料、验收证书和相关数据的真实性、准确性、完整性负责。项目在实施过程中发生项目负责人、任务目标和完成时间变化的，需附省水利厅审批的变更材料。

到期无故不申请验收的项目和对提供验收资料不真实、经费使用弄虚作假的项目，省水利厅将不再受理其项目负责人和项目承担单位申报的省水利科技计划项目，也不推荐申报省级及以上科技项目。

因项目承担单位提供验收资料不真实或编造相关科研数据等原因造成出具的验收结论不客观的，项目承担单位及相关科研人员记入科研诚信不良信用记录，按照科研诚信管理相关制度进行处罚，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。验收组织单位和验收专家不承担相关责任。

（二）验收专家和组织人员责任

在项目验收过程中，项目验收专家组成员有弄虚作假、徇私舞弊或玩忽职守等行为的，一经查实将取消并终止其参与水利科技项目验收工作的资格。

参加项目验收的有关人员未经允许擅自披露、使用，或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关规定追究其责任。涉及国家技术秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》处理。

附件：1.河北省水利科技计划项目验收申请表

2.河北省水利科技计划项目验收大纲

3.河北省水利科技计划项目验收自评价报告

4.项目经费决算表

5.河北省水利科技计划项目验收函审表

6.河北省水利科技计划项目验收证书

7.科技报告撰写规范

8.科技报告模板

附件1

河北省水利科技计划项目验收申请表

| 项 目 编 号： 项 目 名 称： 项目起止年月： 承 担 单 位： 合 作 单 位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： |  |  |  |
| 归口管理单位： 申请验收方式：填 报 日 期： | （会议验收/函审验收/自主验收） 年 月 日 |  |  |

河北省水利厅制

填写说明

1.本表格规格为标准A4纸，竖装，必须打印。

2.涉密项目需按照《保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》的程序履行定密手续，提交验收申请表时须同时提供定密所批复的有关文件。

3.项目编号必须与下达计划时一致。

4.项目名称必须与下达计划时一致。

5.申请验收方式按照《河北省省级水利科技计划项目验收工作规程》中的有关规定，确定验收方式填写。

6.考核指标完成情况是指项目任务书中约定的验收考核指标情况和实际完成情况。

7.项目经费支出情况表中预算数为任务书约定数，决算数为实际执行数。

8.验收文件和资料目录：指按照规定应由申请验收单位提供的主要文件和技术资料。

9.项目承担单位对所提供资料及数据的真实性、准确性、完整性进行核实审查，经单位负责人签字后，加盖单位公章。

10.项目验收安排表：承担单位经请示可推荐验收专家人选，由归口管理部门审核，省水利厅审定。

| 项 目 承 担 单 位 情 况 | 承担单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 项目联系人 |  | 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目合作单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 简 介 与 任 务 完 成 情 况 |  |  |  |  |  |  |

项目任务书约定的考核指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标单位 | 任务书约定目标 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 |  |  |  |  |  |
| 技术指标 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |
| 应用指标 |  |  |  |  |  |
| 产业化指标 |  |  |  |  |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
| 其他指标 |  |  |  |  |  |

注：①数量指标指技术成果、产品或服务数量，可以为专利、知识产权、产品、工艺、技术标准、论文数量；转化推广成果数量；科普产品数量、活动场次等；②技术指标指关键技术、创新产品、改进工艺的性能参数等；③质量指标指技术成果、产品或服务达到的标准、水平和效果，可以为技术水平、产品合格率、科普作品发表层次、活动组织规格等；④应用指标主要指成果应用的对象、范围和效果等；⑤产业化指标主要指成果转化、量产的数量等；⑥经济效益指标指对经济发展带来的影响和效果，可以为增加收入、减少成本等；⑦社会效益指标指对社会发展带来的影响和效果，可以为培养引进高层次人才、吸纳就业人员、培训人员数量等；⑧生态效益指标指对自然环境带来的影响和效果，可以为节水、降耗、减碳、减排，再利用的比率、数量等。

本表由项目负责人如实填写，并由项目承担单位严格把关，相关数据将在验收证书中体现。

实际完成情况请填写项目执行期间的实际产出值。

项目组成员及分工情况

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 工作单位 | 职称/职务 | 在本项目中分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

经费支出情况表

单位：万元（保留两位小数）

| 序号 | 预算科目名称 | 合计 |  | 专项资金 |  |  | 自筹资金 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算 | 决算 | 预算 | 决算 | 差值 | 预算 | 决算 |
| 1 | 一、经费来源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二、经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | （一）直接经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | （二）间接经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.预算数为任务书约定数，决算数为实际发生数。

2.自筹资金决算支出合计须等于自筹资金决算来源合计。

验收文件和资料目录

| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| --- | --- | --- |

项目验收安排

| 验收编号 |  | （省水利厅编写） |  | 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟验收时间 |  |  |  | 验收方式 |  |  |  |
| 验收主持单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收专家名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 从事专业 |  | 职称/职务 |  | 类型 （技术/管理/财务） |
| 项目承担单位 意见 |  | 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 归口管理部门 意见 |  | 负责人签字： （科技管理部门公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 省水利厅 人事与科技处 意见 |  | 负责人签字： （科研项目专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

河北省水利科技计划项目验收大纲

一、项目名称：

二、项目编号：

三、承担单位：

四、合作单位：

五、项目起止时间：

六、验收依据：

□项目任务书    □其他

七、验收组织：

□省水利厅组织并主持

□省水利厅组织，委托                主持。

由      名专家组成验收组，设组长1名。

八、验收内容：

1.资料是否完整、规范。

2.是否完成项目任务书要求，主要技术成果及创新点。

3.经费是否到位以及使用是否合理规范情况

4.对取得的社会经济效益、知识产权的形成情况、科技人才的培养和队伍建设情况、组织管理情况做出评价。

5.提出存在问题和改进意见。

九、验收程序：

1.宣读验收大纲。

2.宣布验收专家组名单。

3.由验收组长主持，听取项目汇报：

(1)验收自评价报告；(2)按要求提供的科技报告；(3)项目经费审计报告或项目经费决算报告；(4)其它文件（说明）。

4.考察现场、观看演示，或现场测试(此项根据实际需要安排)。

5.验收组质疑，项目负责人答辩。

6.验收组对项目进行评议，形成验收意见和结论。

7.验收专家签字。

8.验收会结束。

十、提供验收资料：

1.验收大纲；

2.验收申请表；

3.项目任务书（包括相关合作协议）、“变更备案表”或“变更核准表”；

4.验收自评价报告；

5.按要求提供的科技报告；

6.项目承担单位财务部门出具的项目经费决算报告；资金外拨到合作单位的或由合作单位提供自筹资金的，还需提供各合作单位财务部门出具的项目经费决算表。使用省水利厅下达的财政经费项目，承担单位还应提供财务部门出具的项目经费收支明细，或由会计师事务所出具的项目资金使用情况专项审计报告；

7.项目验收所需的其他材料：项目实施过程中形成的知识产权和技术标准情况，包括专利、商标、著作权等知识产权的取得、使用、管理、保护等情况，国际标准、国家标准、行业标准等研制完成情况；与项目任务相关的第三方检测报告或用户使用报告；与项目成果有关的科研数据、技术资料等；涉及技术、经济指标的相关证明材料；与项目任务相关的论文或专著；其他要求提供的材料。

附件3

河北省水利科技计划项目

验收自评价报告

项目编号：

项目名称：

项目负责人（签字）：

承担单位（盖章）：

项目起止年月：     年    月至    年    月

河北省水利厅 制

编 报 要 求

# 一、内容说明

项目验收自评价报告应围绕项目任务书的内容报告总体执行情况，具体包括项目基本情况、项目目标和考核指标完成情况、关键核心技术基本信息及其成熟度、重要成果、成果应用示范推广及产业化情况、组织实施及管理运行情况、人才培养、资金使用情况等。涉及国家秘密的内容，不得在此提供。

# 二、格式要求

文字简练；报告文本统一用标准A4纸，报告文本第一次出现外文名称时要写清全称和缩写，再出现时可以使用缩写。

# 三、编制要求

项目执行期结束后，项目承担单位应组织项目合作单位共同编制自评价报告，经项目承担单位和项目负责人审核签字（盖章）后，会同项目验收申请与其他验收资料上报。

××××

项目验收自评价报告

（参考模板）

一、总体完成情况

（一）项目基本情况

对照项目任务书，阐述项目立项情况、组织实施情况、总体进展情况等。

（二）项目重要调整情况

对项目主要研究方案和技术路线变更、项目负责人变更、项目执行期变更、项目合作单位变更、项目经费预算变更等调整情况进行说明（如无调整此项可不写）。

（三）项目完成情况

对照项目任务书的目标和各项考核指标，逐项阐述项目完成情况，包括重要进展、重要成果和应用前景，对应佐证材料逐项说明各项考核指标的完成情况。未完成的，应说明理由。

# 二、取得的重要成果及效益

（一）主要成果产出情况

对比国际同类技术或产品的技术、经济指标，说明突破的关键核心技术、形成自主知识产权的核心技术或产品。

（二）成果应用及其经济社会效益

1.成果应用及其产业化情况

包括新产品的产业化应用情况，建成的试验基地、中试线、生产线等。

2.在国家重大工程、重点项目中的应用情况

3.对提升单位技术创新能力（市场竞争力）的作用

4.成果应用所取得的直接经济效益和社会效益等

（三）人才队伍和创新基地建设情况

说明创新人才凝聚、引进、培养和使用以及创新团队建设情况，科技创新平台、产业化基地建设等情况，以及取得效果。

三、组织实施管理情况

（一）人员投入使用情况

对照项目任务书阐述项目的人员投入情况。

（二）项目组织管理情况

阐述项目内部管理机构和管理制度建立、运行情况和效果；项目承担单位组织与合作单位间交流合作等方面的管理情况；项目在实施过程中，面对外部政策、组织管理、研发变化和知识产权等方面的风险以及应对措施；产学研用相结合情况以及具有创新链上下游关系的相关联动情况；参与的与项目相关的科技创新研究、活动、会议、比赛、论坛、展会情况等。

（三）资金使用和管理情况

财务管理制度情况；预算执行和调整情况；资金来源及到位情况；会计核算和财务信息情况；支出内容合规有效情况（简要说明购置或试制主要仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，开发或购置各类软件工具，以及租赁外单位仪器设备而发生的设备费支出情况，50万元以上的设备要专门说明；简要说明消耗低值易耗品及采购、运输、装卸、整理等费用，测试化验加工、燃料动力、出版和知识产权事务、会议差旅等业务费支出情况，对外委托等单笔大额支出要专门说明；简要说明支付给参与项目研究的辅助人员劳务费，以及支付给临时聘请的咨询专家等劳务费支出情况；简要说明为保障项目实施的用房及日常水、电、气、暖消耗和管理费用支出，以及激励科研人员的绩效支出等间接费支出情况）；固定资产管理情况等。

四、组织实施中的重大问题及后续建议

附件4

项目经费决算总表

（由项目承担单位归集项目总资金）

项目承担单位：

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出情况表 单位：万元（保留两位小数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总资金 | 序号 | 预算科目名称 |  | 合计 |  |  | 专项资金 |  |  |  |  | 自筹资金 |  |
|  |  |  |  | 预算 |  | 决算 | 预算 |  | 决算 |  | 差值 | 预算 | 决算 |
|  | 1 | 一、经费来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 二、经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | （一）直接经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1.设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2.业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3.劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | （二）间接经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 单位财务部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 单位财务部门盖章： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.预算数为任务书约定数，决算数为实际发生数。

2.自筹资金决算支出合计须等于自筹资金决算来源合计。

3.差值=决算-预算

项目经费决算表

（项目承担单位部分）

项目承担单位：

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出情况表 单位：万元（保留两位小数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 预算科目名称 |  |  | 合计 |  |  | 专项资金 |  |  |  | 自筹资金 |  |
|  |  |  |  | 预算 |  | 决算 | 预算 |  | 决算 | 差值 | 预算 | 决算 |
| 1 | 一、经费来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二、经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | （一）直接经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | （二）间接经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 单位财务部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 单位财务部门盖章： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.若专项资金全部由项目承担单位使用，或未由合作单位提供自筹资金的，可不再填写此表。

2.差值=决算-预算

项目经费决算表

（项目合作单位部分）

项目合作单位：

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费支出情况表 单位：万元（保留两位小数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 预算科目名称 |  |  | 合计 |  |  | 专项资金 |  |  |  | 自筹资金 |  |
|  |  |  |  | 预算 |  | 决算 | 预算 |  | 决算 | 差值 | 预算 | 决算 |
| 1 | 一、经费来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二、经费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | （一）直接经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | （二）间接经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  | 单位财务部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 单位财务部门盖章： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.若专项资金全部由项目承担单位使用，或未由合作单位提供自筹资金的，可不再填写此表。

2.项目的每个合作单位分别填写此表。

3.项目负责人、单位财务部门负责人、单位财务部门盖章为合作单位的人员或印章。

4.差值=决算-预算

附件5

河北省水利科技计划项目

验收函审表

冀水人科验字〔    〕  号

项目编号：

项目名称：

承担单位（盖章）：

项目负责人：

送审日期：

河北省水利厅  制

填写说明

1.本表规格为标准A4纸，纸张方向为纵向。由项目承担单位填写项目基本信息，并提供给函审验收专家。

2.项目编号指项目计划编号，必须与下达计划时一致。

3.项目名称必须与下达计划时一致。

4.送审日期指项目承担单位将函审表送交验收专家的日期。

5.函审专家的姓名、身份证号码、职务/职称、所学专业、现从事专业、验收专家类型（技术/管理/财务）、单位名称、联系电话、通讯地址等均由函审专家填写。

6.函审内容简介由项目承担单位填写，主要内容包括：

（1）任务来源（需注明所属计划批次）；

（2）项目执行依据的项目管理办法和资金管理办法；

（3）主要研究内容；

（4）主要指标完成情况（项目任务书中约定的各项指标情况和实际完成情况）；

（5）创新点和成果；

（6）知识产权取得情况、人才培养情况等。

7.函审资料目录：由项目承担单位填写，目录应与送审专家的资料相符。

8.审查意见：①项目验收材料是否完整、规范；②以项目任务书为基本依据，对项目完成情况、资金预算执行情况、经济社会效益、知识产权、科技人才培养、组织管理、是否符合项目管理及资金管理规定等做出客观评价；③提出存在的问题及改进建议；④需要验收专家审核把关或评价的其他情况。由函审专家亲自填写并签字。

| 函审专家姓名 |  | 身份证号码 |  | 职务/职称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所学专业 |  | 从事专业 |  | 验收专家类型（技术/管理/财务） |  |  |  |
| 所在单位名称 | （单位在此盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 座机 |  | 手机 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 函审内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |
| 函审资料目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 函审专家意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 函审专家签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

河北省水利科技计划项目验收函审

综合评价意见

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 函审验收组长姓名 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 对项目综合评价意见 |  |  |  |  |  |
| 函审验收组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件6

河北省水利科技计划项目验收证书

冀水人科验字〔       〕号

项   目   名   称：

项   目   编   号：

项 目 起 止 年 月：

承   担   单   位：

合   作   单   位：

归 口 管 理 单 位：

验   收   方   式：（会议验收/函审验收/自主验收）

验   收   日   期：    年   月   日

河 北 省 水 利 厅 制

填写说明

1.本证书规格为标准A4纸，纸张方向为纵向，打印后加盖“河北省水利厅科研项目专用章”有效。本证书为河北省水利厅制定的标准格式，任何部门、单位、个人不得擅自改变内容、增减证书中栏目。

2.证书编号：指省水利厅按年度组织验收生成的顺序编号，必须与验收申请表中一致。

3.项目编号必须与下达计划时一致。

4.项目名称必须与下达计划时一致。

5.验收方式：指该项目验收所采用的验收方式，即会议验收、函审验收或自主验收。

6.验收日期：指该项目通过专家验收的日期。

7.项目基本信息表：由项目承担单位如实填写，对填写不实引起的后果，由项目承担单位自行承担责任。

8.项目组主要成员名单：与项目任务书和项目执行过程中人员调整后的结果相关联。

9.验收专家名单：与验收申请表中一致。

10.验收意见：会议验收或自主验收是验收专家组形成的验收意见；函审验收是函审专家组组长根据函审专家验收意见汇总形成的意见（函审验收须同时附每位函审专家验收意见）。

11．项目承担单位意见：由项目承担单位填写，经单位负责人签字后，加盖单位公章。

12.项目归口管理部门意见：由项目归口管理部门填写，经相关负责人签字后，加盖科研管理章。

13.省水利厅意见：由项目主管处室填写，经处室负责人签字后，加盖河北省水利厅科技项目验收专用章。

14.本证书经省水利厅审核同意后，项目负责人应在验收完成后15日内将验收材料和加盖项目承担单位和归口管理部门公章的验收证书，送省水利厅审核、用印。省水利厅保留1份，项目承担单位、归口管理部门根据本单位档案管理需要确定留存份数。因项目承担单位遗失证书或验收后长期不盖章的，省水利厅不再补章。

一、项目验收基本信息

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所属领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目承担单位 |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合作单位（可以添加或减少） | 单位名称 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  | 单位所在地 |  |  |  |  |  | （国别/省份） |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  |  |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 证件类型 |  |  |  |  |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学历 |  |  | 学位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要 成员情况 | 总人数 （人） | 按职称分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按学位分布 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正高级 | 副高级 |  |  |  | 中级 |  | 初级 |  |  | 其他 |  | 博士 |  | 硕士 |  |  | 学士 |  | 其他 |
| 项目资金 筹集情况 （单位：万元） | 总投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中： | 省水利厅拨款 |  |  |  |  | 承担单位自筹 |  |  |  |  |  | 合作单位自筹 |  |  |  |  | 其他渠道 |  |  |  |
| 项目产出 及成果 （与已审核通过的验收申请书中项目任务书约定的考核指标完成情况一致） | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 指标单位 |  |  |  |  | 项目实施实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产业化指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目概述

（一）实施内容

（二）创新性及应用前景

（三）项目在推动科学研究、技术进步、经济社会发展等方面的促进和带动作用

三、项目主要文件目录及来源

四、项目组主要成员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证件号码 | 学历 | 学位 | 从事专业 | 工作单位 | 职务/职称 | 分工 | 本人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、验收专家名单

| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 现从事专业 | 职务 | 职称 | 验收专家类型 （技术/管理/财务） | 本人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、验收意见

验收专家组长签字： 年 月 日

七、项目承担单位及管理部门意见

项目承担单位意见

负责人签字： （公章） 年 月 日

项目归口管理部门意见

负责人签字： （科技管理部门公章） 年 月 日

省水利厅意见

负责人签字： （科研管理专用章） 年 月 日

八、验收文件目录

| 序号 | 附件名称 | 附件说明 |
| --- | --- | --- |

附件7

科技报告撰写规范

依据国务院办公厅转发科技部《关于加快建立国家科技报告制度的指导意见》、国家和我省的有关政策法规、《科技报告编写规则》等标准规范，结合我省工作实际，制定本科技报告撰写规范。

1 科技报告撰写的总体要求

1.1 科技报告的内涵和作用

科技报告是指科技人员为了描述其从事的科研、设计、工程、试验和鉴定等活动的过程、进展和结果，按照规定的标准格式编写而成的特种科技文献，其目的是促进科技知识的积累、传播交流和转化应用。

科技报告需要对研究内容、研究过程、研究结果等技术内容和细节进行详尽描述，包括成功的经验和失败的教训。科研人员依据科技报告中的描述，能够重现研究过程或了解鉴定科研结果。

1.2 科技报告的体例

科技报告应按照科技论文的体例进行撰写，最终以科技文献的形式向社会公开，实现研究成果的开放共享。科技报告应重点描述技术内容，不对科技管理的内容和取得的研究成果进行描述，不做水平评价；如果取得的研究成果（论著、专利、标准）比较系统，可以以题录清单的形式列入附录，但人才培养、获奖情况、申报的计划项目（课题）不需列入附录；尽量减少计划项目（课题）的痕迹，尽量避免“本项目”、“本课题”的描写方式，应以“本研究”、“本文”、“本报告”代替。

1.3 科技报告的公开范围

涉密项目（课题）通过专门途径提交科技报告。非涉密项目（课题）如果因发表论文、出版专著、申请专利或涉及技术秘密的，可申请延期公开，延期公开的时间为1-5年；延期公开的科技报告延迟公开期间只公开摘要信息，需要报告全文的，可以向项目（课题）负责人申请索取。非涉密项目（课题）产生的科技报告如涉及国家安全和重大利益等相关内容，应进行脱密处理。

1.4 科技报告的构成

按照在科技报告中的顺序，科技报告包括：封面、基本信息表（辑要页）、目录、插图和（或）附表清单（图表清单）、引言、主体部分、结论（结论和建议）、参考文献、附录等部分。其中，封面、基本信息表（辑要页）、目录、插图和（或）附表清单（图表清单）为科技报告的前置部分，引言、主体部分、结论（结论和建议）、参考文献为科技报告正文部分，附录等为科技报告结尾部分。上述各部分中，图表清单、参考文献、附录为可选部分（需要便设）。

2 封面、基本信息表（辑要页）

2.1 科技报告名称（中英文）

应简明、明确，准确反映报告最主要的内容，最多不宜超过36个汉字，最好控制在20个汉字左右。最终科技报告的名称一般与计划项目（课题）的名称相同，若研究内容与计划项目（课题）有出入，可以与原计划项目（课题）名称不同。

2.2 是否公开

非涉密计划项目（课题）可以选择“公开”或“延期公开”，延期公开的时间不超过5年。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年（含2年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年（含3年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年（含5年）以内。选择“延期公开”需要说明原因。

2.3 编制单位

填写项目（课题）承担单位。

2.4 编制时间

填写呈交科技报告的日期。

2.5 作者及单位（中英文）

报告作者可以有多名，名单和顺序由项目（课题）负责人确定。

2.6  报告编号

此项由省水利厅确定，一般为验收证书编号。

2.7  研究领域

根据实际情况选填：水文水资源、水旱灾害防御、水生态保护与修复、水土保持、水利工程建设与运行、河湖治理、农村水利水电、智慧水利、其他

2.8  摘要（中英文）

摘要应包含科技报告的主要信息，一般说明相关工作的目的、方法、结果和结论等，摘要字数一般为300~600个汉字。

2.9  中英文关键词（中英文）

每篇报告宜选取3-8个词作为关键词，用“；”隔开，中英文一一对应。

3 科技报告正文

科技报告正文为Word文档，包括前置部分的目录、图表清单（插图清单和（或）附表清单），正文部分的引言部分、主体部分、结论部分、参考文献和结尾部分的附录。

3.1 科技报告文本内容

（1）目录

目录应由章节编号、标题和页码组成。正文章节编号采用阿拉伯数字，通常从“1”开始编号，不超过4级。引言一般不编号，或以阿拉伯数字“0”作为编号。Word自动生成。

（2）图表清单

报告中的插图和附表超过5个时，应列出清单。插图和附表较多时，应分别列出插图清单和附表清单，插图清单在前，附表清单在后，应列出图表序号、图表标题和页码；图、表的序号一般用阿拉伯数字按大流水连续编号，大型科技报告可以分章或篇依序分别连续编号。插图和附表较少时，或插图较多附表较少、以及插图较少附表较多时，可以将插图和附表统一合并成图表清单。Word自动生成。

（3）引言部分

引言部分的标题为引言，特殊情况可用研究概述作为标题，也可不设引言标题。引言可以描述或简要说明相关研究的背景、目的、范围、意义、相关领域的前人工作情况、本文的研究设想、方法、实验设计、预期结果、创新之处等；引言的章节编号为”0”或不编号，引言不设二级章节、三级章节，引言中需要划分层次的，建议用 （1）、1）、①、[1]等形式。若大型报告引言部分的内容十分丰富，引言部分的章节标题可用“研究概述”代替“引言”， “研究概述”章节编号为1，可设二级章节、三级章节。 短的科技报告可用一段文字代替引言。

（4）主体部分

由于涉及的项目（课题）性质、学科、方法等不同，主体部分的具体构成或撰写方法可能会有很大的差异。应完整描述项目（课题）研究的理论、假设、过程、方法、结果等；应对使用到的关键装置、仪表仪器、材料原料等进行描述和说明；提供必要的图、表、数据等信息。需按研究任务或研究过程分章节编写，自拟章节标题，章节标题应由各部分内容提炼而成，要有实质性技术内容， “研究内容、研究方法、研究结果”等不宜做科技报告的章节标题（特别是不宜做一级章节标题）。主体部分一般可设一级章节、二级章节或三级章节，最多不超过四级章节，章节编号为1  1.1  1.1.1  1.1.1.1、2  2.1  2.1.1  2.1.1.1、……的形式。各级章节标题以外的内容需要划分层次的，可用 （1）、1）、①、[1]等形式。主体部分一级章节标题要与引言（研究概述）的编号连续。

（5）结论部分

结论部分的标题为结论（结论和建议），科技报告应有最终的、总体的结论。可以描述研究结果、研究发现，创新性成果等，评价其作用、影响，展望应用前景，提出研究建议。如果研究失败或没有明确的研究结果或结论，应进行必要的分析讨论。

结论（结论和建议）标题编号有或无均可，若设编号应与主体部分连续，不设二级、三级章节标题，与引言类似。

（6）参考文献

科技报告中所有被引用的文献均需列入参考文献中，参考文献的著录项目和格式、在文中的标注方法遵照GB/T 7714《文后参考文献著录规则》的规定执行。

（7）附录

附录是正文的辅助材料和补充内容。附录宜用大写拉丁字母依序连续编号，编号置于“附录”两字之后， 如：附录A、附录B等 ，附录必须有题名。附录中章节的编排格式与正文章节的编排格式相同，但必须在其编号前冠以附录编号，如，附录A中章的编号用A1，A2，A3……表示。

3.2 科技报告文本格式

科技报告以word编写。

（1）目录和图表清单

题目为3号黑体，居中，建议“段落”间距设置成段前段后6磅（或0.5行），1.5倍行距；内容为5号宋体，1.5倍行距。

（2）报告正文论述部分（从引言到结论）

各级章节编号和标题均为5号黑体，左对齐，顶格（不用空两个汉字），建议段前段后6磅（或0.5行），1.5倍行距；正文内容为5号宋体，1.5倍行距；正文中各自然段第一行空两个汉字；正文图表居中，编号和标题为5号黑体，图题在图的下方、居中，表题在表的上方、居中，表文和图表注释为小5号宋体，图注在图的下方、图题的上方，表注在表的下方；公式右对齐，一般依大流水号用阿拉伯数字连续编号（如（1）、（2）的形式），大型科技报告也可按章（篇）依次连续编号（如（1-1）、（2-1）的形式）。

（3）参考文献

标题为5号黑体，左对齐，顶格，建议段前段后6磅（或0.5行），1.5倍行距；内容5号宋体，1.5倍行距。

（4）附录

附录编号及标题5号黑体，左对齐，顶格，建议段前段后6磅（或0.5行），1.5倍行距；内容为5号宋体，1.5倍行距。

（5）另起一页

目录、插图清单、附表清单、参考文献、附录均需另起一页，有多个附录的各个附录之间也需另起一页，需要插入分页符；除大型科技报告外，正文从引言到结论各部分均不需要另起一页。

（6）页码

前置部分（不含封面、辑要页）页码为罗马数字，下方居中，连续编写页码；从引言开始，页码为阿拉伯数字，下方居中，连续编写页码。编写页码时需先用分隔符将两部分分开。

（7）图、表、公式的编号

图、表、公式一律用阿拉伯数字依序连续编号，如：图1、表2、式（3）等；大型科技报告也可分篇、分章依序连续编号，如：图1-1、表2-1、式（3-2）等，注意，连接符为“-”，不要用“.”。

（8）其它

参考文献及各个附录均需按一级标题标引，在目录中显现。

4 承诺书

承诺书的内容为：课题负责人、报告编制人“完全了解国家及本省科技报告的有关规定，同意按照规定收藏使用科技报告，同意科技报告管理收藏部门按国家标准对科技报告的格式进行加工修改、对科技报告的可检索项进行标引处理，并承诺本科技报告中所有的研究内容和数据信息真实可靠；如有失实，本人承担相关责任”。

课题负责人、报告编制人签字。

附件8

公 开

科 技 报 告

报告名称：

支持渠道：  河北省省级水利科技计划

编制单位：

编制时间：

科技报告基本信息表

| 1.报告名称 | 中文： |
| --- | --- |
|  | 英文： |
| 2.报告作者及单位 |  |
| 3.公开范围 | 公开或延期公开（ 年） |
| 4.编制时间 |  |
| 5.报告编号 |  |
| 6.研究领域 |  |
| 7.摘要 | 中文： |
|  | 英文： |
| 8.关键词 | 中文： |
|  | 英文： |
| 9.备注 |  |

目  录

目录的题目为三号黑体、居中、1.5倍行距，建议段前段后0.5行或6磅。

以下为目录的内容，目录内容五号宋体，居左、1.5倍行距，先对正文中的各级标题进行标引，word自动生成。

0 引言……………………………………………………………………………………………………1

1 *******************************************………………………………………………1

1.1 ***************************************…………………………………………………2

1.1.1 *************************************…………………………………………………2

1.1.2 *************************************…………………………………………………3

1.2 ***************************************…………………………………………………3

2 *******************************************…………………………………………………3

2.1 ***************************************…………………………………………………4

2.1.1 ***************************************………………………………………………4

2.1.2 ***************************************………………………………………………4

2.2 ***************************************…………………………………………………5

3 *******************************************…………………………………………………5

3.1 ***************************************…………………………………………………5

2.1.1 ***************************************………………………………………………6

2.1.2 ***************************************………………………………………………6

3.2 ***************************************………………………………………………6

4 结论（结论和建议）…………………………………………………………………………………10

参考文献…………………………………………………………………………………………………11

附录A***********************************……………………………………………………12

插图清单

图表清单（插图清单、附表清单）的题目为三号黑体、居中、1.5倍行距，建议段前段后0.5行或6磅。

以下为图表清单（插图清单、附表清单）的内容，为五号宋体、居左、1.5倍行距，先对文中的图题、表题进行标引，word自动生成。

图 1 **************************……………………………………………………………………3

图 2 **************************……………………………………………………………………5

图 3 **************************…………………………………………………………………6

图 4 **************************……………………………………………………………………8

图 5 **************************……………………………………………………………………9

附表清单

表 1 **************************……………………………………………………………………2

表 2 **************************…………………………………………………………………4

表 3 **************************……………………………………………………………………6

表 4 **************************…………………………………………………………………7

表 5 **************************……………………………………………………………………9

（图、表较少时，可以将插图清单、附表清单合并成图表清单，图在前，表在后）

个别报告有“符号和缩写语说明”，它属于前置部分的内容，需放在图表清单之后，单独成一页，格式与目录和图表清单相同。

- 0 引言（正文中各级章节标题均为五号黑体、居左、1.5倍行距，不用空两格汉字（即：顶格），引言标题不编号或编号为“0”）

（引言可以描述或简要说明相关研究的背景、目的、范围、意义、相关领域的前人工作情况、本文的研究设想、方法、实验设计、预期结果、创新之处等。章节中的段落内容均为五号宋体，1.5倍行距，每个段落开始空两个汉字（4个英文字符）。引言不设二级、三级章节（即不设二级、三级标题），需要划分层次的可用（1）、1）等作为相应部分的编号；大型科技报告可用研究概述代替引言，研究概述作为一级标题编号为1，可设二级、三级章节。）

*********************************************************************************************************************************************************。

（1）*******************************************

（2）*******************************************

（除大型科技报告之外，科技报告从引言到结论各部分之间不需另一页）

以下为报告的主体部分。由于涉及的项目（课题）性质、学科、方法等不同，主体部分的具体构成或撰写方法可能会有很大的差异。应完整描述项目（课题）研究的理论、假设、过程、方法、结果等；应对使用到的关键装置、仪表仪器、材料原料等进行描述和说明；提供必要的图、表、数据等信息。需按研究任务或研究过程分章节编写，自拟章节标题，章节标题应由各部分内容提炼而成，要有实质性技术内容， “研究内容、研究方法、研究结果”等不宜做科技报告的章节标题（特别是不宜做一级章节标题）。

- 1 ************************（这是一级标题。各级章节编号与标题之间建议空半个汉字（一个英文字符），居左（顶格））

*********************************************************************************************************************************************************。

1.1************************（这是二级标题）

*********************************************************************************************************************************************************。

- 1.1.1************************（这是三级标题）

（正文中除了设立的章节外，仍需划分层次的，建议用（1）、1）等编号进一步描述相关内容）

*********************************************************************************************************************************************************。

表 1 ************

（文中图表居中。表题的表序、题目在同一行，之间可空半个汉字（1个英文字母），在表的上方、居中、五号黑体、建议单倍行距。尽量保持图和图题、表和表题在同一页）

| 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

（正文中图表居中，表中文字为小五号、宋体）

注: ***********************

（表注在表的下方，小五号、宋体，建议单倍行距）

- 1.1.2************************

*********************************************************************************************************************************************************。

例图

注: ***********************

（图居中，图注在图的下方，图题的上方，建议单倍行距）

图 1 **************************

（图题在图的下方居中，图序和题目之间建议空半个汉字，五号黑体，建议单倍行距）

- 1.2 ************************

*********************************************************************************************************************************************************。

……………………………(1)

公式1

（公式在正文中右对齐，序号一般用阿拉伯数字按大流水号加小括号连续编号）

- 2 ************************

*********************************************************************************************************************************************************。

- 2.1 ************************

*********************************************************************************************************************************************************。

- 2.1.1 ************************

*********************************************************************************************************************************************************。

表 2 ****************************

| 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

注: ***********************

- 2.1.2 ************************

*********************************************************************************************************************************************************。

例图

注: ***********************

图 2 **************

- 2.2 ************************

*********************************************************************************************************************************************************。

- 3 ************************

*********************************************************************************************************************************************************。

- 3.1 ************************

*********************************************************************************************************************************************************。

- 3.1.1 *********************************

*********************************************************************************************************************************************************。

表 3 ***********************

| 3 | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

- 3.1.2 *********************************

*********************************************************************************************************************************************************。

例图

图 4 **************

- 3.2 ********************************************************

*********************************************************************************************************************************************************。

（以下为科技报告的结论部分，结论部分的标题为结论（结论和建议），科技报告应有最终的、总体的结论。可以描述研究结果、研究发现，创新性成果等，评价其作用、影响，展望应用前景，提出研究建议。如果研究失败或没有明确的研究结果或结论，应进行必要的分析讨论。）

- 4 结论（结论和建议）（结论有无编号均可，不设二级、三级章节，需要划分层次的，建议用（1）、1）等编号）

*********************************************************************************************************************************************************。

（1）*******************************************。

（2）*******************************************。

参考文献（参考文献题目，五号黑体，1.5倍行距，参考文献需另起一页）

（以下为参考文献内容，五号、宋体、1.5倍行距，按《文后参考文献著录规则》编写）

- *************************************************************************** ******************。

- ***********************************************************************。

- **************************************************************************************。

- *************************************************************************** ******************。

- **************************************************************************。

- ****************************************************************************************。

- ***********************************************************************************。

- *************************************************************************** ******************。

- **********************************************************************。

附录A ***************

（附录是正文的辅助材料和补充内容。建议附录序号与题目之间空半个汉字，五号黑体，1.5倍行距。附录要另起一页，若有多个附录，各附录之间也要另起一页）

（以下为附录的内容，与正文格式相同）

*********************************************************************************************************************************************************。

A1 **************************************

*****************************************************************************************************************************************。

表 A1 *********************

| 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

A2 *********************************

*********************************************************************************************************************************************************。

承 诺 书

本人完全了解国家及本省科技报告的有关规定，同意按照规定收藏使用科技报告，同意科技报告管理收藏部门按国家标准对科技报告的格式进行加工修改、对科技报告的可检索项进行标引处理，并承诺本科技报告中所有的研究内容和数据信息真实可靠；如有失实，本人承担相关责任。

课题负责人：（签字）

年   月   日

河北省水利厅办公室                     2023年9月20日印发